**湛江经济技术开发区第九小学、第六小学2021年**

**建设项目绩效评价报告**

为加强对经开区九小、六小建设项目资金的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江经济技术开发区第九小学、第六小学2021年建设项目2262.47万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

经开区九小、六小建设项目2021年经费共计2262.47万元，项目资金全部用于经开区九小、六小建设项目。建设内容包括新建教学楼、综合楼以及配套设施等；建设该项目能够解决该区域适龄儿童的就学问题，改善和提高学生们的学习环境，提高老师们的教育质量，促进区域经济和社会可持续发展。

1. **绩效目标**

区第九小学的建设项目，为解决中科炼化项目搬迁安置区（二期）及附近村庄适龄儿童就学问题，区第六小学的建设项目，为解决中科炼化一期项目安置小区搬迁户子女就近入学问题，新建小学教学楼、综合楼等，解决该区域适龄儿童的就学问题，提高项目区的教学设施和教育环境，提高学校自身的竞争力，为师生改善了教学环境，带动学生的学习兴趣和老师的教学热情，有效地集中良好的教育资源，让学生在良好的环境下学习。

**三、项目资金使用及管理情况**

区九小、六小建设项目2021年度预算为3500万元，财政资金到位金额2262.47万元，财政资金到位率64.64%，项目支出金额2262.47万元，已全部支付于区九小、六小建设项目，财政资金支出率为100%。从核查情况看，该项目资金使用超出预算，项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

区九小、六小建设项目通过公开招标邀请专业设计方到学校实地踏勘，结合学校实际及长远发展的要求，进行了规划。进一步进行地质勘测，由设计公司制定图纸报有关部门审查，通过预算部门对项目进行了预算，并上报区发改局审批，项目各项工作经费使用也按国家和省财务管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

1. **项目绩效情况**

该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，资金使用合法合规。

**（一）项目的经济性分析**

项目建设时，尽量使用当地的物料、钢材等以及当地的工人 可以拉动当地经济发展，也一定程度上可以解决工人的就业问题，取得良好的经济效益，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，促进区域经济发展，为社会培养人才，提升竞争力，促进竞争，进一步刺激经济发展。

项目建成后能改善学校的教学环境，提高当地的教学设施和教育环境，提高学校自身的竞争力，为师生改善了教学环境，带动学生的学习兴趣和老师的教学热情，有效地集中良好的教育资源，让学生在良好的环境下学习，通过提高教学质量以及师资力量，为社会培养人才，提升竞争力，促进竞争，刺激经济发展。

**（二）项目的效率性分析**

1、项目的实施进度。湛江经济技术开发区第九小学扩建项目一期已完工75%，二期已完工54%。

2、项目完成质量。区九小、六小建设项目年初预算资金2000万元，后面再追加1500万元预算资金，财政预算编制不合理，预算编制不细化，出现年初预算支出不足再追加预算的情况。但该项目能按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

**（三）项目的效益性分析**

该项目的实施，能解决该区域适童儿童就学的问题，可以为学生提供舒适的学习场所，保证学校教学活动正常开展。该项目不仅可以改善学校办学条件、缓解学校压力、提升学校整体形象，让学生享受优雅的学习环境，同时推动义务教育发展，为构建和谐社会打下基础。满足教育长期发展的需要和学校发展的需要。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）项目实施的主要经验**

1、在工程的设计中，根据资金投入情况，合理安排使用资金，在工程实施中，聘请有资质的监理部门监工，学校派专人负责工程质量的监督，确保工程质量按质按量完成施工。

2、规范管理，加强资金监管，严格按照财政部有关规定，实行专项管理、专账核算、专款专用，提高资金使用效益。

**（二）存在的问题**

1、项目各项进度差距较大，教学楼、综合楼完工进度已达到60%以上，室外工程完工程度已达到80%以上，但门岗、传达室、配电房、垃圾房完工程度不到5%。

2、年初预算不足，追加预算安排。区九小、六小建设项目年初预算资金2000万元，年中又追加预算安排1500万元。

3、前期工作的制度措施方面存在问题。如：没有制定专项资金管理制度，没有编制完整的项目资金使用计划。

**（三）解决措施及相关建议**

1. 合理安排预算资金，做好年初预算编制，加强资金使用情况的编制，做好每笔资料的预算。
2. 建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。

2、抓进度，强抓时机和节令，充分发挥资金使用效益，对每月进度情况进行调动统计，做好档案痕迹管理。

3、加强项目实施流程管理，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。

**七、综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2021年经开区九小、六小建设项目的评价结果为85分。（详见附表）

湛江中安信会计师事务所

2022年1月17日