**湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司**

**2021年中科二期土墙修建项目绩效评价报告**

为加强对中科二期土墙修建项目的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司2021年中科二期土墙修建项目208.04万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

中科二期土墙修建项目共计208.04万元，项目单位为湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司。项目资金全部用于中科二期土墙修项目等相关工程。中科二期土墙修建项目主要是中科炼化安置小区的组成部分，中科二期土墙修建项目主要设计建设围墙2917米（不含大门）该项目是回迁房，村民回迁时间紧迫，为尽快完成中科炼化安置小区相关配套施工，缩短时间，尽快该项目的完成进度，同时启用了施工、设计和监理工作。

1. **绩效目标**

中科二期土墙修建项目为加快推进中科（二期）安置小区搬迁村民回迁安置工作，及时消除安全隐患，修建项目时间紧任务重，严格执行工程质量标准，保证质量措施和质量标准。营造一个舒适、安全的居住环境。

**三、项目资金使用及管理情况**

中科二期土墙修建项目预算为412万元，财政资金到位金额208.04万元，财政资金到位率50.49%，项目支出金额208.04万元，已全部投入中科二期土墙修建项目，财政资金支出率为100%。从核查情况看，中科二期土墙修建项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

项目单位组织各相关部门成立了项目建设领导小组，以负责项目过程总体协调和计划安排，并做好项目资金的落实，以及进展工作进度、工作质量、资金安排等方面的管理。项目单位结合实际及长远发展的要求，进行了施工规划。通过预算部门对项目进行了预算，并上报上级部门审批，项目各项工作经费使用也按国家和省财务管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

**五、项目绩效情况**

该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，资金使用合规。

**（一）项目的经济性分析**

1、项目成本（预算）控制情况。为了最大限度的利用有限的资金，项目单位进行成本控制，对每一项经费都务必仔细斟酌，不断精减，以最大限度的控制活动成本。该项目所有经费按严格控制、厉行节约开支。

2、项目成本（预算）节约情况。在开展中科二期土墙修建项目中，本着勤俭节约、简单务实的原则，各预算单位要严格按照结算收费标准支出，力戒形式主义和形象工程。

**（二）项目的效率性分析**

1、项目的实施进度。工程未完工，根据原定合同工期为2021年5月应当完工，当年修建工作未能按照预定计划完成。

2、项目完成质量。责任科室及实施单位均按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

**（三）项目的效益性分析**

中科二期土墙修建项目为加快推进中科（二期）安置小区搬迁村民回迁安置，及时消除区域安全隐患，能加快城市建设步伐，维护被拆迁人的合法权益，保障区域的居住条件，提高居住环境，确保人民群众的人身财产安全，为构建和谐社会打下基础。

1. **存在的问题**

1、工期延期，绩效目标不够细化。

2、前期工作的制度措施方面存在问题。如：没有制定专项资金管理制度，没有编制完整的项目资金使用计划。

3、项目修建实施过程中，会造成区域交通堵塞和会产生一些污染及噪音，一定程度上影响到附近居民的日常生活。

1. **相关建议**
2. 加强项目实施流程管理，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。
3. 加强经费使用的管理，根据不同工作流程及内容，制定有针对性的资金使用计划，提高财政资金使用效益。
4. 提前准备，科学规划，在项目前期工作中做到精心策划，聘请有资质的科研单位对项目进行发展规划和可行性认证分析。
5. 抓好计划的实施。按照工程建设进度，做到分部工程督促监督到位，保证项目如期如质的完成。
6. 采取各种有效措施，降低施工过程中产生的噪音，尽量做到施工不影响他人休息。
7. **综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2021年中科二期土墙修建的评价结果为88分（详见附表）。

湛江中安信会计师事务所

2022年1月18日